## Sheet1
Creating Semantic Spaces Using Document Clustering Ghant Chart By: Ryan Rubadue, Tristan Weger, Yahya Emara
Task |  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 | Week 19 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29
|  | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24
1 | Pick a dataset to use | bar: 2022-10-10
2 | Overview entire code and create plan | bar: 2022-10-17
3 | Create token parsing code | bar: 2022-10-24 to 2022-11-21
4 | Create token filtering network | bar: 2022-11-07 to 2022-12-05
5 | Embed tokens into high dimension semantic space | bar: 2022-11-28 to 2022-12-19
6 | Reduce dimensions to ~50D | bar: 2022-12-12 to 2023-02-06
7 | Reduce dimensions to 2D | bar: 2022-12-12 to 2023-02-06
8 | Create code and network to cluster tokens | bar: 2023-02-06 to 2023-03-13
9 | Create a final tuned filter | bar: 2023-03-06 to 2023-04-03
10 | Create a cognitive map for 2D data | bar: 2023-03-13 to 2023-04-10
11 | Create a visual representation of 50D data | bar: 2023-03-13 to 2023-04-10
12 | Final Presentation | bar: 2023-04-10 to 2023-04-24